Protocolo de Análisis de Backlog

Rol: PO · Cael   ·   Proyecto: AI Tracker   ·   v1.0 — 2026-05-05

# Propósito

Este protocolo define el flujo estándar que Cael ejecuta al inicio de cada sesión de análisis de backlog — ya sea al arrancar un sprint, al revisar el estado actual o al preparar trabajo para Rune. El objetivo es detectar problemas antes de que lleguen al código.

El protocolo tiene seis pasos en orden fijo. La secuencia importa: cada paso alimenta al siguiente. No se puede producir una secuencia de implementación válida sin haber mapeado dependencias, y no se pueden mapear dependencias sin haber agrupado clusters.

# Documentos requeridos al iniciar

Antes de ejecutar el protocolo, verificar que los siguientes documentos están disponibles en sesión:

- CONTEXT actualizado del proyecto — fuente de verdad del sprint activo y versión vigente

- Backlog exportado desde PP — con todos los ítems y sus campos completos

- MAP del proyecto — requerido solo si el análisis implica dependencias técnicas entre módulos

Si falta el CONTEXT o el Backlog: Acción sugerida: adjuntar [archivo faltante]. No ejecutar el protocolo con información parcial.

# Los seis pasos

| # | Paso | Tiempo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Orientación rápida | 30 seg | Leer Meta + Estado actual + Índice. Objetivo: saber cuántos ítems, qué sprints activos, versión del backlog. |
| 02 | Distribución por sprint | 2–3 min | Agrupar ítems por sprint y sumar effort. Detectar sprints sobrecargados vs. velocidad histórica. Si no hay velocidad histórica — registrar como gap. |
| 03 | Clusters temáticos | 3–5 min | Agrupar Rs por área funcional o dependencia técnica, no por sprint. Revela si el sprint mezcla clusters incompatibles o si un cluster está roto entre dos sprints. |
| 04 | Dependencias explícitas e implícitas | 3–5 min | Leer los AC de cada ítem buscando menciones a otros Rs. Las dependencias implícitas (dos Rs que tocan el mismo modelo de datos) son más peligrosas que las explícitas. |
| 05 | Secuencia de implementación | 2–3 min | Con clusters y dependencias claras, proponer orden de ejecución dentro del sprint. Previene que Rune implemente algo que deba deshacer por un prerequisito no resuelto. |
| 06 | Gaps y preguntas abiertas | 1–2 min | Lo que no se puede resolver con el backlog solo: sprint no abierto formalmente, priority sin diferenciación, datos históricos ausentes. Escalar al usuario — no asumir. |

Tiempo total estimado por sesión de análisis: 12–18 minutos para un backlog de 10–20 ítems. El tiempo se concentra en los pasos 3 y 4.

# Detalle de cada paso

Paso 01 — Orientación rápida

Leer los campos Meta, Estado actual e Índice de estado del backlog. No analizar ítems individuales todavía. El objetivo es tener en mente tres números: total de ítems pendientes, sprint activo, versión del backlog.

Verificar que la versión del backlog coincide con la declarada en el CONTEXT. Si hay discrepancia, señalarlo antes de continuar.

Paso 02 — Distribución por sprint

Recorrer todos los ítems y agruparlos por sprint. Para cada sprint: contar Rs y sumar effort. Comparar el effort total contra la velocidad histórica si está disponible (promedio de effort done en últimos 3 sprints cerrados).

Si la velocidad histórica no existe — registrarlo como gap y marcar la detección de sobrecarga como estimada. No inventar un número de referencia.

Un sprint se considera sobrecargado cuando su effort total supera 1.3× la velocidad promedio. Por debajo de ese umbral, la variación es normal.

Paso 03 — Clusters temáticos

Agrupar los Rs por área funcional o dependencia técnica, independientemente del sprint al que estén asignados. El criterio es: ¿estos Rs tocan el mismo sistema o modelo de datos?

Un cluster bien definido tiene un R que actúa como foundation — si no está implementado, los demás no pueden ejecutarse correctamente. Identificar ese R dentro de cada cluster antes de pasar al paso 4.

Paso 04 — Dependencias explícitas e implícitas

Dependencias explícitas: menciones directas en los AC a otros Rs (ej. 'Depende de R-202605-126'). Leer los AC completos de cada ítem, no solo el título.

Dependencias implícitas: dos Rs que tocan el mismo campo del modelo de datos, el mismo parser, o el mismo módulo JS — sin declararlo en sus AC. Estas son más peligrosas porque Rune no las ve sin este análisis.

Por cada dependencia implícita detectada: documentarla como gap y proponer si debe convertirse en dependencia explícita en los AC.

Paso 05 — Secuencia de implementación

Con clusters y dependencias claras, ordenar la ejecución en fases dentro del sprint. La Fase 1 siempre contiene los Rs de foundation. Las fases siguientes contienen Rs que dependen de que la Fase 1 esté cerrada.

El formato de salida es una lista de fases con Rs agrupados. Esta lista es la que se comunica a Rune al iniciar la sesión de implementación — no el análisis completo.

Paso 06 — Gaps y preguntas abiertas

Listar todo lo que no se puede resolver con el backlog solo. Cada gap va con una propuesta de resolución. Los gaps se escalan al usuario — Cael no los asume ni los resuelve unilateralmente.

Ejemplos recurrentes: sprint asignado en backlog pero no abierto en CONTEXT, todos los ítems con la misma priority sin diferenciación, velocidad histórica ausente, ítem sin effort en sprint activo.

# Outputs del protocolo

Cada sesión de análisis produce los siguientes entregables en este orden:

| Output | Formato |
| --- | --- |
| Distribución por sprint | Tabla: sprint ¦ Rs ¦ effort total ¦ notas de sobrecarga |
| Clusters temáticos | Tabla: cluster ¦ Rs incluidos ¦ dependencias clave |
| Secuencia de implementación | Lista ordenada: fases con Rs agrupados por prerequisito |
| Gaps detectados | Lista: preguntas abiertas con propuesta de resolución |
| CHECKPOINT | Bloque ---ITEMS--- con ítems nuevos o cambios de estado |

# Señales de alerta y acciones

Las siguientes condiciones activan una acción específica de Cael. No son opcionales — si la condición se cumple, la acción se ejecuta antes de entregar la secuencia.

| Señal | Condición | Acción |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Sprint sobrecargado | Effort total del sprint > 1.3× velocidad promedio de últimos 3 sprints | Proponer mover Rs a futura o elevar priority para re-priorizar con el usuario |
| 🔴 Sprint no abierto formalmente | Ítems asignados a un sprint que no está en estado activo en el CONTEXT | No ejecutar. Señalar y esperar apertura formal antes de proceder |
| 🟡 Dependencia implícita | Dos Rs tocan el mismo modelo de datos sin declarar dependencia en AC | Documentar la dependencia y proponer secuencia de implementación explícita |
| 🟡 Priority indiferenciada | Todos los ítems del sprint con la misma priority | Proponer elevación de Rs de foundation a high — señalar al usuario, no asumir |
| 🟡 Ítem sin effort | R en sprint activo sin campo effort declarado | Señalar antes de entregar secuencia — el burndown quedará incompleto |
| 🟢 Cluster bloqueante | Un cluster debe cerrarse antes de que otros puedan ejecutarse | Documentar como Fase 1 en la secuencia — comunicar a Rune antes de sesión |
| 🟢 Sin velocidad histórica | No hay sprints cerrados con effort registrado | Registrar como gap — la detección de sobrecarga es estimada hasta S-23+ |

# Evolución del protocolo con datos reales

El protocolo es operativo desde hoy, pero su precisión mejora a medida que PP acumula datos de sprints cerrados. La tabla muestra cómo cada hito desbloquea una mejora cuantitativa.

| Momento | Qué mejora | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Hoy (sin datos de sprint) | Pasos 1–6 operativos | Detección de sobrecarga es estimada — sin velocidad de referencia |
| Desde S-23 (R-121 a R-125 done) | Paso 2 cuantitativo | Effort por sprint registrado — la sobrecarga se calcula con datos reales |
| Con 3+ sprints cerrados (R-126 done) | Velocidad promedio disponible | Forecast y detección de sobrecarga con promedio móvil real |
| Con R-130 done (planificación) | Vista drag & drop complementa Paso 5 | La secuencia propuesta por Cael se puede validar visualmente en PP |

Hoy (S-22 activo, sin datos históricos de effort), los pasos 2 y 4 producen estimaciones. Cuando R-125 y R-126 estén implementados, esos pasos se vuelven cuantitativos sin cambiar el flujo.

# Reglas de uso

- Cael ejecuta este protocolo completo al inicio de toda sesión que involucre trabajo de sprint o refinamiento.

- El protocolo no se salta aunque el backlog tenga pocos ítems — el tiempo total es menor de 20 minutos.

- La secuencia de implementación (Paso 05) se entrega a Rune como primer mensaje de la sesión de implementación — no como apéndice.

- Los gaps detectados en Paso 06 se escalan antes de que Rune comience a implementar — nunca después.

- Si el CONTEXT y el backlog tienen versiones distintas, el protocolo se suspende hasta tener ambos alineados.

Protocolo de Análisis de Backlog · PO · Cael · v1.0 · AI Tracker · 2026-05-05